Согласовано: Утверждаю

Начальник

отдела образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Худяков Директор школы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А.Сальников/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г**

**Отчет**

по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования МОБУ «Елшанская Первая средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района Оренбургской области на 2013-2018 годы за 2014 год

(нарастающим итогом)  
 **1. Информация о выполнении мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |
| 1 | Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС (закупка учебни­ков и методических пособий, приобре­тение предметных кабинетов, учебно­-лабораторного оборудования, индивиду­альных комплексов технических и про­граммных средств, предназначенных для автоматизации профессионального тру­да учителя (АРМ); повышение квалифи­кации руководящих и педагогических работников через различные активные формы методического сопровождения, а также обучение по программам допол­нительного профессионального образо­вания и т.д.), в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | начального общего образования | 2014 г. | 2014 г. | Наличие программы ФГОС НОО II поколения; 100 % - переход на ФГОС II поколения; 100 % обеспечение уч-ся учебными пособиями, кабинеты оборудованы компьютерами .; 100 % учителей нач. кл. прошли курсовую подготовку по ФГОС. |
| 1.2. | основного общего образования | 2018 г. | 2018 г | Обучение учителей на проблемных курсах по ФГОС – 82 %, составлены рабочие программы по предметам – 100 %; кабинеты оборудованы компьютерами с мультимедийным оборудованием; приобретены учебники по немецкому языку, русский язык,математика, окружающий мир 4 кл |
| 2. | Формирование системы муниципального мониторинга уровня подготовки и со­циализации школьников | 2014 | 2014 г | Лучшие результаты по ЕГЭ русский – 82; лучший результат по математике – 56,  Лучший средний балл (русск и матем.) – 69 б, |
| 2.1. | Реализация мониторинга готовности обу­чающихся к освоению основной образо­вательной программы начального, ос­новного и среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня со­циализации выпускников общеобразова­тельных организаций | 2014 | 2014 | Нач. кл.2 – 4 кл – кач – 47%, усп. – 100 %;  5-9 классы – кач – 39 %, усп. – 100 %; 10-11 кл – кач. – 78%, усп. – 100 %. |
| 2.2. | Апробация и анализ результатов мони­торинга | 2014 | 2014 | В 4 кл по рус. яз. кач. увеличилось на 43 %; успеваемость стабильно 100 %; по математике – увеличилось на 21,6 %, усп. 100 %;  В 7 кл. – кач. по рус. яз. повысилась на 43 %, усп. – на 29 %; по матем. – кач. повысилось 57 %, усп. повысилось на 14 %; В 8 кл. – кач. по матем. понизилось на 27 %, усп. – на 40 %; кач. по рус языку понизилось на 35 %, усп. – на 33 %. В 9 кл. – по матем. кач. повысилась на 21 %, усп. – стабильно 100%; по рус. яз. кач. повысилась на 35 %, усп. стабильно 100 %.  В 10 кл. – матем. кач. повысилось на 33 %; усп.-100 %; по рус. яз. - повысилось на 17 %, усп. 100 %. В 11 кл. – по матем. – кач. снизилось на 50 %, усп. – 100 %, по рус.яз. увеличилось на 17 %, кач – 100 % - стабильное. |
| 2.3. | Проведение и анализ результатов мони­торинга на регулярной основе | 2014 | 2014 | В 4 кл по рус. яз. кач. увеличилось на 12 %; успеваемость снизилась на 9 %; по математике – понижение на 34 %, усп. понизилась на 31 %;  В 7 кл. – кач. по рус. яз. повысилась на 25 %, усп. – на 14 %; по матем. – кач. стабильно 32 %, усп. повысилось на 3 %; В 8 кл. – кач. по матем. понизилось на 7 %, усп. – на 9 %; кач. по рус языку понизилось на 41 %, усп. – на 5 %. В 9 кл. – по матем. кач. понизилось на 9 %, усп. – на 13 %; по рус. яз. кач. снизилось на 61 %, усп. – на 25 %.  В 10 кл. –матем. кач. стабильно 33 %; усп.-100 %; по рус. яз. - повысилось на 17 %, усп. 100 %. В 11 кл. – по матем. – кач. снизилось на 50 %, усп. – 100 %, по рус.яз. увеличилось на 17 %, кач – 100 % - стабильное. |
| 3. | Реализация муниципального комплекса мер, направленных на совершенствова­ние профессиональной ориентации обу­чающихся в МОБУ «Елшанская Первая СОШ» | 2014 | 2014 | Ведётся курс «Профессиональное самоопределение» в 9 классе,три предпрофильных курса экскурсии на предприятия города Бузулука; Ярмарка вакансий; профориентационная работа сотрудников ссузов и вузов г. Бузулука |
| 4. | Осуществление мероприятий, направ­ленных на оптимизацию расходов на оп­лату труда вспомогательного, админист­ративно-управленческого персонала Дифференциация оплаты труда вспомо­гательного, административно-управлен­ческого персонала, исходя из предель­ной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | 2014 | 2014 | Вывод из штатного расписания гардеробщицы (сентябрь 2014), сторожей (январь 2015) |
| 5 | Оптимизация численности по отдель­ным категориям педагогических работ­ников, определенных указами Президен­та Российской Федерации, с учетом уве­личения производительности труда и проводимых институциональных изме­нений | 2014 | 2014 | Вывод из штатного расписания должности «воспитатель ФГОС» (сентябрь 2014) |
| 6 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего об­разования в соответствии с федераль­ным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | 2014 | 2014 | Всего на территории села Елшанка Первая детей школьного возраста 289чел., обучаются в школе – 144, из них 21обучается в других ОО г. Бузулука чел; необучаемые – 0. |
| **Обеспечение доступности качественного образования** | | | | |
| 7. | Участие в совершенствовании муниципальной сис­темы оценки качества и обеспечение ее функционирования с учетом методиче­ских рекомендаций, утвержденных Ми­нобрнауки России 14 октября 2013 года | 2014 | 2014 | Качество обучения – 45 %  Успеваемость – 100 % |
| 7.1. | Участие в разработке модели муниципальной системы оценки качества образования | 2014 | 2014 | Участие в разработке муниципальной модели оценки качества образования. |
| 7.2. | Реализация положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества обще­го образования | 2014 | 2014 | Реализация положений функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования на уровне школы. |
| 7.3. | Внесение изменений в перечень показа­телей эффективности деятельности педагогических работ­ников,  -в том числе в связи с использова­нием дифференциации заработной пла­ты | 2014 | 2014 | Разработано Положение о стимулирование работников МОБУ «Елшанская Первая СОШ» (протокол педсовета № 3 от 08.11.2014 г.) |
| 8. | **Кадровое обеспечение системы общего образования** | | | |
| 8.1. | Реализация программы подготовки, переподготовки и повыше­ния квалификации современных педаго­гических кадров | 2014 | 2014 | 87 % учителей школы повысили уровень квалификации на курсах в ИПК ИППРО, БГТИ, БПК |
| 8.2. | Выявление и поддержка молодежи, за­интересованной в получении педагоги­ческой профессии и работе в системе образования | 2014 | 2014 | Ежемесячное стимулирование молодых специалистов в размере 1200 рублей |
| 8.3. | Участие в реализации муниципальной модели допрофессионального педагогического образования | 2014 | 2014 | Участие в реализации муниципальной модели допрофессионального педагогического образования |
| 8.4. | Участие в муниципальной программе подготовки, переподготовки и повыше­ния квалификации современных педаго­гических кадров | 2014 | 2014 | 87 % учителей школы повысили уровень квалификации на курсах в ИПК ИППРО, БГТИ, БПК |
| 8.5. | Участие в районном Мониторинге эффективности программ подготовки, переподготовки и повыше­ния квалификации современных педаго­гических кадров. | 2014 | 2016 | 87 % учителей школы повысили уровень квалификации на курсах в ИПК ИППРО, БГТИ, БПК |
| 8.6. | Реализация муниципальной программы подготовки, переподготовки и повыше­ния квалификации современных педаго­гических кадров (реализация комплекса мер по организации постдипломной специализации, наставничества, муниципального целевого заказа на подготовку педагогических работников | 2014 | 2018 | 1 педагог обучается в БПК (переподготовка учитель технологии)  12 педагогов прошли курсовую подготовку. |
| 8.7. | Участие в совершенствовании моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | 2014 | 2014 | Разработано Положение об аттестации педагогических работников МОБУ «Елшанская Первая СОШ» (протокол педсовета № 2 от 10.11.2014 г. Заключен эффективный контракт с работниками ОО. |
| **Введение эффективного контракта в общем образовании** | | | | |
| 9 | Реализация механизмов эф­фективного контракта с педагогически­ми работниками в системе общего обра­зования | 2014 | 2015 | Деятельность будет строиться на основе заключенных эффективных контрактов. |
| 9.1. | Разработка и апробация школьной модели эффективного контракта  в об­щем образовании | 2014 | 2015 | Участие в разработке и апробации школьной модели эффективного контракта общего образования. |
| 9.2. | Реализация школьной модели эф­фективного контракта в общем образо­вании | 2014 | 2015 | Участие в реализации школьной модели эффективного контракта в общем образовании. |
| 9.3. | Планирование дополнительных расхо­дов на повышение оплаты труда педаго­гических работников общеобразова­тельных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федера­ции от 7 мая 2012 года № 597 «О меро­приятиях по реализации государственной социальной политики» | 2014 | 2015 | Увеличение стимулирующей части, сокращение штатных единиц. |
| 9.4. | Приведение нормативных актов обще­образовательных учреждений, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенны­ми в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 | 2014 | 2015 | В стадии разработки. |
| 10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта с педагогическими работниками | 2014 | 2018 |  |
| 10.1. | Информационное сопровождение меро­приятий по введению эффективного контракта | 2015 | 2015 |  |
| 10.2. | Участие в муниципальном мониторинге влияния вне­дрения эффективного контракта на каче­ство общеобразовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения: качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | 2017 | 2017 |  |

1. **Информация о достижении целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателя | Периодичность оценки показателя (годовая, ежеквартальная) | Планируемое значение  (на год, на квартал) | Фактически достигнутое значение за отчетный период | Источник  информации | Примечание (причины недостижения планируемого значения, перевыполнения планируемого показателя) |
| 1 | Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах выпускников школы с лучшими и в 10 процентах выпускников школы с худшими результатами | годовая | 0,92 | 0,95 | Протоколы ЕГЭ | Повышение уровня качества знаний |
| 2 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей школы | годовая | 13,3 | 17,6 | Комплектование | Смена кадрового состава |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников школы к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области | годовая | 100 | 89 |  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 2014 год составила 21781руб. |
| 4 | Удельный вес муниципальных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций | годовая | 60 |  |  |  |